**Términos de Referencia para el Estudio de la situación de VBG y prácticas & creencias de sexo seguro, en los municipios de El Retorno y San José del Guaviare en el departamento del Guaviare, y Mesetas y Granadas en el departamento del Meta, en el marco del proyecto:**

**“*Protección de NNA en instituciones escolares y sus comunidades de Meta y Guaviare*”.**

1. **Introducción**

Diakonie Katastrophenhilfe (DKH)/ Diakonie Apoyo en emergencias -DKH- es una organización humanitaria internacional con sede en Alemania, que ofrece apoyo humanitario a las personas más afectadas/más necesitadas y más expuestas a riesgo por desastres ocasionados por fenómenos naturales y los conflictos armados internos e internacionales (de corta, mediana duración) así como crisis prolongadas. La ayuda se brinda sin distingo de etnia, religión, partido político o nacionalidad y está comprometida con los principios humanitarios establecida por el código de conducta de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y con los estándares internacionales humanitarios (como el Proyecto Esfera).

DKH estableció su Oficina Regional (OR) para América Latina en el año 2001 en Bogotá. Los ejes estratégicos son la Ayuda Humanitaria inmediata, la rehabilitación de medios y condiciones de vida, la Reducción de Riesgo y la protección de la población civil. DKH trabaja en Colombia en conjunto con de organizaciones no-gubernamentales socias para apoyar a las comunidades más afectadas por el conflicto armado o por doble afectación producida por el conflicto armado y desastres de origen natural. Los departamentos de trabajo en Colombia son Córdoba, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Cauca y Guaviare. Actualmente trabaja con fondos de donaciones individuales, iglesias protestantes, fondos externos del Gobierno Alemán (Ministerio de Asuntos Exteriores (AA), Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO).

Actualmente DKH en asocio con BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS, regional Meta, se encuentra ejecutando el proyecto “Protección de niños, niñas y adolescentes en instituciones escolares y sus comunidades de Meta y Guaviare”, en los municipios de Mesetas, Granada, El Retorno y San José del Guaviare, desde un enfoque en la prevención del embarazo adolescente y la violencia basada en género.

BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS es una organización de beneficio social que se dedica a trabajar con y por la infancia en iniciativas y procesos que conduzcan a una vida con dignidad y derechos, en los contextos donde les corresponda interactuar y construir presentes y futuros, buscando que las vidas de niños, niñas y sus familias sea conforme a los derechos, deseos y aspiraciones legítimas de toda persona o grupo social.

Benposta fue fundada en 1956 en Orense (España) por el sacerdote Jesús César Silva Méndez y un grupo de 15 jóvenes soñadores de un mundo mejor, desarrolla su trabajo en Colombia desde 1974 y en el departamento del Meta (Colombia) desde 1982, en Guaviare desde el año 2015, tiempo en el cual ha aportado a muchas personas la posibilidad de ser, descubrirse y proyectarse como un ser humano digno y feliz.

El proyecto está enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes en instituciones escolares y sus comunidades de Meta y Guaviare (municipios de El Retorno, San José del Guaviare, Mesetas y Granada), con énfasis en la prevención de la violencia basada en género y la prevención del embarazo adolescente desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto se desarrollará en zonas rurales históricamente afectadas por el conflicto armado, que han soportado diversas afectaciones y en la actualidad se está desarrollando la implementación de los acuerdos de paz y la reconfiguración de territorios.

1. **Propósito y objetivos del estudio.**

El propósito del estudio es establecer la línea base y crear capacidades para la medición intermedia y final del proyecto.

1. **Participación de los grupos de interés**

Grupos que participan: El socio Benposta Meta “Nación para los Muchachos” y el equipo de DKH serán parte del proceso de estudio incluyendo todas la etapas (diseño, implementación y análisis). La consultoría lidera el proceso involucrando a Benposta y DKH para recoger aprendizajes.

Recolección de datos en terreno:

* La Consultoría deberá capacitar el personal de Benposta para la recolección adecuada de datos.
* La consultoría estará presente en esta recolección coordinando las acciones.
* DKH participa en la medida que se requiera.

1. **Preguntas del Estudio.**

Teniendo en cuenta las siguientes definiciones, el estudio debe responder las preguntas claves referenciadas posteriormente:

**La violencia basada en género[[1]](#footnote-1):** Es un acto de violencia que resulte en o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública como en el privada. La violencia basada en género es un término general para cualquier acto dañino que se cometa contra la voluntad de una persona y que se basa en diferencias (de género) socialmente adscritas, como las desigualdades de poder, entre las mujeres y los hombres. Los actos de violencia de género violan una serie de derechos humanos universales. La naturaleza y el alcance de ciertos tipos de VBG varían según las culturas, los países y las regiones. La violencia por motivos de género incluye, por ejemplo, la violencia sexual basada en el género, la explotación y el abuso sexual, la violación, la prostitución forzada, el tráfico humano, las prácticas tradicionales perjudiciales, la intimidación, la violencia psicológica y la violencia de género en relaciones estrechas, como la violencia por motivos de honor.

**Sexo Seguro[[2]](#footnote-2):** Es la denominación de una serie de recomendaciones y prácticas en las [relaciones sexuales](https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales) con el propósito de reducir el riesgo de transmitir alguna [infección de transmisión sexual](https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_de_transmisi%C3%B3n_sexual), como el [SIDA](https://es.wikipedia.org/wiki/VIH) u otra [infección](https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n) así como el de facilitar el [control de la natalidad](https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad) mediante el uso de [métodos anticonceptivos](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos) u otras [prácticas sexuales](https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_sexuales)**[[3]](#footnote-3)**.

El concepto sexo seguro es [recíproco](https://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad) por lo que implica el mantenimiento de [relaciones sexuales](https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales) que no pongan en riesgo la salud de otros.

**PREGUNTA CLAVES:**

**VBG:**

1. ¿Cuál es el conocimiento sobre el concepto de “VBG”, en NNAJ entre las edades de 12 a 14 años y de 15 a 18 años
2. ¿Cuál es la actitud positiva o negativa frente a prácticas de VBG? en NNAJ entre las edades de 12 a 14 años y de 15 a 18 años
3. ¿Cuál es el conocimiento sobre rutas y personas de responsables de atención?
4. ¿Cuál es el conocimiento sobre factores de riesgo y medidas de prevención?
   1. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
   2. ¿Cuáles son las potenciales medidas de protección?

**SEXO SEGURO.**

1. ¿Cuál es el conocimiento sobre prácticas seguras e inseguras de sexo?
   1. ¿Cuáles son las prácticas y creencias de sexo seguro?
   2. ¿Cuáles son las prácticas y creencias sobre sexo inseguro?
2. ¿Cuál es la frecuencia de sexo seguro e inseguro en NNAJ entre las edades de 12 a 14 años y de 15 a 18 años, en población sexualmente activa?
3. **Metodología**

Se plantea que la recolección de información primaria se realice principalmente mediante una encuesta.

Adicionalmente se espera que la recolección sea mediante grupos focales y/o entrevistas con actores claves, para lo cual en tal caso, el equipo de Benposta y DKH apoyará la convocatoria de los grupos.

En la preparación de la metodología la “Consultoría” propone:

1. Dimensiones por cada definición basada en un marco teórico.
2. Basado en tales dimensiones propone indicadores de medición.
3. De acuerdo a lo anterior se realizará un taller para la discusión de las dimensiones e indicadores propuestos, en el cual se presentará el informe de inicio de estudio.
4. Diseñar y probar los instrumentos de medición, incluido el formato de consentimiento, y el plan de muestreo, teniendo en cuenta las siguientes fechas:

Plan de actividades para el diseño, aplicación, análisis del instrumento y realización de informes (fechas tentativas):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHAS | RESPONSABLE |
| Entrega del informe de inicio de estudio, vía electrónica. | 29 de enero | Consultoría contratada |
| Discusión del informe de inicio de estudio. (Reunión con DKH y Benposta). | 30 de enero | Consultoría contratada  DKH |
| Conocimiento del contexto, recolección de información mediante reuniones con grupos focales y/ o entrevistas con actores clave. | 5 al 9 de febrero | Consultoría contratada. |
| Entrega del borrador de instrumentos. | 11 de febrero | Consultoría contratada. |
| Revisión Borrador y retroalimentación DKH. | 13 de febrero | DKH |
| Adaptación del instrumento, transformación a formato electrónico (KOBO) y capacitación de equipo. | 14 y 15 de febrero | Consultoría contratada y equipo Benposta Meta. |
| Capacitación a equipo y prueba en terreno del instrumento. | 16, 17 de febrero | Consultoría contratada y equipo Benposta Meta. |
| Aplicación del instrumento en terreno. | 19 al 23 de febrero | Equipo Benposta en coordinación con Consultoría contratada. |
| Análisis de la información en SPSS y elaboración del informe. | 24 de febrero al 4 de marzo | Consultoría contratada |
| Entrega del informe preliminar a Benposta y DKH | 5 de marzo | Consultoría contratada. |
| Retroalimentación Benposta y DKH.  Taller de cierre con hallazgos principales. | 12 de marzo | Consultoría contratada.  Benposta  DKH  Consultoría comunicación. |
| Revisión DKH para ajustes y cambios | 13 de marzo | Benposta  DKH |
| Versión final | 16 de marzo | Consultoría contratada. |

1. **Productos a entregar**

* Informe de inicio, plan de muestreo, descripción de la metodología y el cronograma más detallado.
* Informe preliminar
* Informe final
* Presentación en PowerPoint sobre los principales hallazgos
* Conjuntos de datos incluido libro de código

1. **Presentación y documentación de hallazgos y recomendaciones**

Se realizará un taller de cierre para:

* Incentivar la comprensión de los hallazgos y la consideración de todas las visiones.
* Socialización de aprendizajes para una aplicabilidad de los instrumentos por parte de DKH y Benposta al intermedio y final del proyecto.

1. **El equipo consultor para el estudio en tiempo real y el proceso de reclutamiento**

La persona o personas que conforme el equipo consultor deberá tener conocimiento y experiencia en:

* Salud Sexual y reproductiva y Violencia Basada en Género.
* Diseño de instrumentos y muestreo (especialmente encuestas). Experiencia demostrable de implementar tres estudios basados en encuestas y muestreo representativo.
* Capacitación y coordinación de encuestadores.
* Análisis e interpretación de datos.
* Experiencia en SPSS

1. **Pertenencia, obtención de recursos y coordinación de tiempo**

La supervisión, facilitación y comunicación por parte de DKH estará a cargo del Oficial de Protección de DKH.

DKH y Benposta facilitan la siguiente logística:

1. Transporte en terreno desde Villavicencio a cada comunidad.
2. Locación para la realización de talleres y reuniones con los grupos focales.
3. Convocatorias a grupos focales y personas claves a entrevistar.
4. Comunicación para establecer las relaciones con los actores que la consultoría considere necesario.
5. **Supuestos y requerimientos**

El personal que haga parte del equipo de la Consultoría se compromete a cumplir con:

1. Los estándares éticos claves como la confidencialidad, objetividad
2. La Política de Código de Conducta de la Alianza ACT[[4]](#footnote-4).
3. WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies”[[5]](#footnote-5)
4. **Presupuesto**

Explique el desglose del presupuesto del estudio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de presupuesto** | **Unidad** | **Costo por unidad** | **No. de unidades requeridas** | **Costo total** |
| Honorarios de personal experto[[6]](#footnote-6) | Tarifa diaria |  |  |  |
| Costos de viaje (hasta Villavicencio) |  |  |  |  |
| Hospedaje (alimentación y alojamiento) | Por día |  |  |  |
| **Total** |  | | | |

1. **Forma de pago**

El pago de esta consultoría se realizará de la siguiente manera:

* 40 % a la firma del contrato, Informe de inicio, plan de muestreo, descripción de la metodología detallada incluido muestreo y el cronograma.
* 30% a la entrega del informe preliminar.
* 30% a la entrega del informe final.

Esta es una consultoría de costo global. Es decir que la propuesta económica que haga la persona o el equipo para el estudio deberá incluir los costos de trasporte, gastos de alojamiento, alimentación y demás que considere necesarios para el desarrollo de las acciones.

1. **Carácter de la convocatoria:**

Esta convocatoria será entregada a varias personas naturales o jurídicas.

Las ofertas deben contener:

1. Descripción de la metodología detallada, incluido muestreo.
2. Revisión del cronograma.
3. El presupuesto total del estudio, incluyendo los honorarios de la persona o del equipo consultor y todos los gastos incurridos para realizar el estudio (gastos de viaje, materiales, etc.).
4. El presupuesto total no debe pasar de $18.000.000.
5. **Sistema de calificación de las propuestas:**

Las propuestas serán calificadas por un Comité conformado por personas de DKH y Benposta Meta quienes desarrollarán un sistema de comparación y calificación de las propuestas recibidas y se acogerán a los siguientes criterios de calificación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Anexos | Calificación otorgada por el comité |
| Experiencia profesional de la  persona o equipo de estudio | Hojas de vida y soportes  Sobre experiencias similares previas. |  |
| Propuesta (Informe de inicio, plan de muestreo, descripción de la metodología y el cronograma más detallado) | Informe de inicio, plan de muestreo, descripción de la metodología y l cronograma. |  |
| Propuesta económica | Se recuerda que la propuesta debe incluir los costos de transporte, alojamiento, alimentación, etc. |  |

1. file:///C:/Users/Oficial%20Programa1.DIAKONIE/Desktop/ACT-Alliance-Gender-Justice-Policy-2017-SP.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. https://books.google.es/books?id=1y\_er6nIhOUC&pg=PA362&dq=sexo+seguro&hl=es&ei=e0aPTMzDLM3Gswb2t9z9Cw&sa=X&oi=book\_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFcQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false [↑](#footnote-ref-2)
3. https://web.archive.org/web/20110516005047/http://www.felgtb.org/files/docs/741c1d1093cb.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://actalliance.org/wp-content/uploads/2017/01/ACT-Code-of-Conduct-Policy-Oct-2016-E.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.who.int/gender/documents/OMS\_Ethics&Safety10Aug07.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. El perfil de personal de personal experto puede reunirlo una sola persona o varias que hagan parte del equipo de estudio. [↑](#footnote-ref-6)